## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Seguridad al ingresar al sistema | Verificar que únicamente el administrador pueda ingresar a la base de datos | para evitar que información personal de los clientes se filtre y tenga un mal uso | Administradora | Se creara un sistema de verificación de dos pasos vía correo electrónico o numero telefónico | Alejandro De La Cruz | 6 | 2025-05-22 | Alta | Terminado | se verifica mediante el correo o numero telefónico por defecto del sistema |  | Seguridad al ingreso
REQ002 | Menú funcional | Creación de un menú funcional que permita ver las opciones de clientes | para poder ingresar clientes | Administradora | creación de un menú funcional, creación de opciones relacionadas a los clientes con respectivos atributos | Santiago Nogales | 6 | 2025-05-30 | Alta | Terminado | validar que las opciones puedan ingresarse |  | Menú funcional
REQ003 | Edición de la base de datos | Editar la base de datos en caso de ingresar erróneamente la información | para evitar información errónea de los clientes | Administradora | creación de botón "edición" que permita corregir cualquier campo de información | Ian Escobar | 6 | 2025-05-30 | Media | Terminado | se actualizara la información de todos los clientes y se visualizara los cambios realizados |  | Edición de base de datos
REQ004 | Traslado de Ide por la visualización | Necesitamos trasladarnos de id C++ a Java ya que no es GUI | para que el cliente pueda visualizar todos los datos de manera fácil y sencilla | Administradora | se actualizar el código para poder mostrarlo en otra ide de Java | Santiago Nogales | 6 | 2025-07-01 | Media | Terminado | Se valida el ingreso y todas las funcionalidades dentro del nuevo ID |  | Cambio de IDE
REQ005 | Búsqueda ineficiente de clientes | Permitir buscar clientes por atributos específicos | Para encontrar clientes de forma más rápida y precisa | Administradora | Se implementarán filtros para permitir la búsqueda por atributos. | Santiago Nogales | 6 | 2025-07-21 | Media | En proceso | Se verifica que el filtro busque únicamente por el atributo seleccionado |  | Filtración atributos de clientes
REQ006 | No existen mensajes predeterminados | Crear mensajes predeterminados para los clientes, basados en fechas conmemorativas. | Motivar compras anticipadas mediante el envío de mensajes con contenido relevante | Administradora | Implementación de plantillas de mensajes predeterminados, editables desde el sistema | Santiago Nogales | 6 | 2025-07-21 | Media | En proceso | El administrador verifica que el mensaje esté correcto; si no, puede editarlo antes del envío |  | Creación de mensajes
REQ007 | No existe conexión con el correo electrónico | Se requiere que el sistema pueda enviar mensajes a través del correo electrónico del emprendimiento | Para que se puedan enviar mensajes automáticos a los clientes de forma eficiente | Administradora | Configurar un servicio de envío de correos desde el sistema usando cuenta de correo del emprendimiento | Ian Escobar | 4 | 2025-07-30 | Media | En proceso | Se comprueba si el administrador puede enviar correos desde el programa usando la cuenta de correo electrónico del emprendimiento |  | Conexión con correo electrónico para el envió de mensajes
REQ008 | No hay envío automático de mensajes | Programar envíos automáticos en base a fechas registradas | Para garantizar comunicación oportuna sin intervención manual | Administradora | Activar botones de previsualización de contactos y mensajería masiva. | Santiago Nogales | 6 | 2025-08-07 | Media | No iniciado | Verificar que el mensaje se envíe solo si se presiona el botón de envió masivo |  | Envió automático de mensajes
validar que se puedan ingresar los datos y guardarse con un mensaje
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administradora |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Santiago Nogales
| QUE | Creación de un menú funcional que permita ver las opciones de clientes |  | PARA QUE | para poder ingresar clientes |  | COMO | creación de un menú funcional, creación de opciones relacionadas a los clientes con respectivos atributos
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | validar que las opciones puedan ingresarse |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)