## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existen mensajes preestablecidos para enviar a los clientes y recordar su fecha importante o especial | Crear mensajes personalizados a cada cliente | Para que el clientes se sienta parte del emprendimiento, demostrando con cada mensaje personalizado, que es importante para el negocio | Administradora | - Creacion a borrador de posibles mensajes preestablecidos con su posible respuesta | Santiago Nogales | 6 | 2025-05-25 | Media | En proceso | - Verificar mensajes con la emprendedora, para saber si entran dentro del contexto y lenguaje del emprendimiento (formal, o semiformal) |  | Mensajes predeterminados
REQ002 | No existe una base de datos digital, todo es a mano | Digitalizar el emprendimiendo por medio de una base de datos de los clientes activos y que vendran | Para poder tener la información a la mano y acceder desde cualquier medio de manera facil y sencilla | Administradora | - Creacion de una base de datos en el sistema de nuestra elección en donde pueda vizualizar la informacion del cliente | Alejandro De La Cruz | 24 | 2025-05-030 | Alta | En proceso | - Ingresados a la base y se puede visualizar la infromacion de los clientes |  | Base de datos
REQ003 | Edicion y actualizacion de los contactos | Poder editar la información ingresada anteriormente, y anadir nueva para los nuevos clientes | Para demostrar que el cliente es importante para el emprendimiento, creando un vinculo de importancia | Administradora | - Permitir la correcta edición - Validar duplicados en tal caso se visualiza mensaje de "este contacto ya existe" | Ian Escobar | 15 | 2025-06-15 | Media | No iniciado | - Editar y verificar cambios - Revisar codigo para la duplicación de contactos |  | Edicion y duplicado de contactos
REQ004 | Mostrar en lista los datos ingresados | Poder observar los datos ingresados en un cuadro con sus respectivos titulos, (nombre apellido,número telefónico, correo, artículo comprado, fecha importante 1,fecha importante 2, número de compras) | Para entender que es lo que posiblemente necesite el cliente en su proxima fecha especial y confirmar si es un cliente recurrente | Administradora | - Con el código, implementamos la tabla en filas y columnas necesarias para mostrar la información ingresada en el otro punto | Alejandro De La Cruz | 18 | 2025-06-30 | Media | No iniciado | - Se observara la información ingresada con todos los campos mencionados |  | Vizualizacion de información ingresada
REQ005 | Gestion, control y privacidad del sistema | Restringir el acceso al sistema para evitar mal uso | Para que solo la emprendedora o personal autorizado pueda modificar los datos o enviar promociones ya que son datos delicados | Administradora | Implementar una clave de acceso simple o restringir el uso a una única computadora/dispositivo. | Santiago Nogales | 18 | 2025-07-07 | Media | No iniciado | - Verificar que se permita el ingreso unico del usuario administrador para acceso al sistema, de lo contario, saldra el mensaje "ingreso fallido, intente de nuevo" |  | Seguridad del sistema
REQ006 | Seleccion y envio de mensajes a los contactos ingresados | Poder seleccionar solo a ciertos clientes que se necesite, ya sea por que coincide con un mes en especifico o porque ha tenido varias compras | Para evitar envíar los mensajes incorrectos a las personas que no tienen fechas importantes | Administradora | - Creación de un filtro que muestre la información que se desea visualizar - Creación del botón "envíar mensaje" para que se envien el mensaje predeterminado que se necesita | Ian Escobar | 24 | 2025-06-30 | Media | No iniciado | - Recibiendo un mensaje de confirmación al correo del administrador con al mensaje "mensajes enviados correctamente", 50/50 (se menciona el numero de contactos envíados) |  | Selección y envio de mensajes
REQ007
REQ008
REQ009
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administradora |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 24 |  | Alta |  | Alejandro De La Cruz
| QUE | Digitalizar el emprendimiendo por medio de una base de datos de los clientes activos y que vendran |  | PARA QUE | Para poder tener la información a la mano y acceder desde cualquier medio de manera facil y sencilla |  | COMO | - Creacion de una base de datos en el sistema de nuestra elección en donde pueda vizualizar la informacion del cliente
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | - Ingresados a la base y se puede visualizar la infromacion de los clientes |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)