## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro de datos de clientes. | Administrador | Ingresar al sistema | Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  | Alta | no iniciada
REQ002 | Asignacion de mensaje. | Administrador | Asignar mensajes y editar | Diseñar menú para asignar mensajes a fechas y generar reportes |  | Alta | no iniciada
REQ003 | Busqueda de clientes para editar. | Administrador | Busqueda de clientes registrados | Implementar búsqueda por teléfono (solo números) y opciones de edición/borrado |  | Alta | no iniciada
REQ004 | Filtro de clientes | Administrador | Filtrado de clientes por fechas | Crear filtro de búsqueda por fecha con formato numérico (dd/mm/aaaa) |  | Alta | no iniciada
REQ005 | Envio de mensajes | Administrador | Programacion de mensajes | Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas |  | Alta | no iniciada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro de datos de clientes. | Administrador | Ingresar al sistema | Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ001-3 | Confirmacion (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ002 | Asignacion de mensaje. | Administrador | Asignar mensajes y editar | Diseñar menú para asignar mensajes a fechas y generar reportes |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Recopilación de informacion de base datos |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 5
REQ002-2 | Programacion del mensaje |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ002-3 | Previsualización de mensaje |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ003 | Busqueda de clientes para editar. | Administrador | Busqueda de clientes registrados | Implementar búsqueda por teléfono (solo números) y opciones de edición/borrado |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Menu de busqueda. |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ003-2 | Ingreso de daros a buscar. |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ003-3 | Mostrar datos |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ004 | Filtro de clientes | Administrador | Filtrado de clientes por fechas | Crear filtro de búsqueda por fecha con formato numérico (dd/mm/aaaa) |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Menu de filtración |  |  |  | Ian Escobar |  | 5
REQ004-2 | Opciones de filtros |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ004-3 | Mostrar resultados |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ005 | Envio de mensajes | Administrador | Programacion de mensajes | Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Previsualización de mensaje |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ005-2 | Destinatario |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ005-3 | Guardar mensaje |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ002-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ003-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ003-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
REQ005-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ005-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ005-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 55 | 40 | 30 | 15 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 55 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO