## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Credenciales para el administrador ingreso al sistema | controlar que solo el administrador ingrese al sistema |  | Alta | no iniciada
REQ002 | Menu funcional | Administrador | Digitalizar datos ya obtenidos | tener facilidad para vizualizar los datos desde cualquier medio tecnológico |  | Alta | no iniciada
REQ003 | Edicion de base de datos | Administrador | Editar y actulizar datos de clientes ya obtenidos | tener una base de datos editable en tiempo real con infromacion verificada |  | Alta | no iniciada

## sprint1
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Ingresar al sistema | Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de interfaz amigable y entendible para que se puedan ingresar datos del administrador |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-2 | Creacion de las credenciales para que el administrador pueda iniciar sesion |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-3 | Veificar que el administrador pueda ingresar al sistema con dichas credenciales mediante un mensaje de "acceso con exito" |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ002 | Menu funcional | Administrador | Asignar mensajes y editar | Diseñar menú para asignar mensajes a fechas y generar reportes |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | creacion de un menu funcional con opciones |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 5
REQ002-2 | Creacion de opciones orientadas al uso del emprendedor, como listar clientes, ingresar clientes |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
[5 empty] | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ003 | Edicion de base de datos | Administrador | Busqueda de clientes registrados | Implementar búsqueda por teléfono (solo números) y opciones de edición/borrado |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creacion de campos en base a los atributos del cliente |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ003-2 | Creacion de buscador dentro de la interfaz en la base de datos |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ003-3 | Permitir que los atributos del cliente se puedan editar mediante a un boton de "edicion" |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ001-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 116 | 88 | 89 | 61 | 29 | 19
Horas Estimadas Restantes | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO