## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Seguridad al ingresar al sistema | Verificar que unicamente el administrador pueda ingresar a la base de datos | para evitar que informacion personal de los clientes se filtre y tenga un mal uso | Administradora | Se creara un sistema de verificacion de dos pasos via correo electronico o numero telefonico | Alejandro De La Cruz | 6 | 2025-05-22 | Alta | Terminado | se verifica mediante el correo o numero telefonico por defecto del sistema |  | Seguridad al ingreso
REQ002 | Menu funcional | Creacion de un menu funcional que permita ver las opciones de clientes | para poder ingresar clientes | Administradora | creacion de un menu funcional, creacion de opciones relacionadas a los clientes con respectivos atributos | Santiago Nogales | 6 | 2025-05-30 | Alta | Terminado | validar que las opciones puedan ingresarse |  | Menu funcional
REQ003 | Edicion de la base de datos | Editar la base de datos en caso de ingresar erroneamente la informacion | para evitar informacion erronea de los clientes | Administradora | creacion de boton "edicion" que permita corregir cualquier campo de informacion | Ian Escobar | 6 | 2025-05-30 | Media | Terminado | se actualizara la informacion de todos los clientes y se vizualizara los cambios realizados |  | Edicion de base de datos
REQ004 | Traslado de Ide por la vizualizacion | Necesitamos trasladarnos de id C++ a Java ya que no es GUI | para que el cliente pueda vizualisar todos los datos de manera facil y sencilla | Administradora | se actualizar el código para poder mostrarlo en otra ide de Java | Santiago Nogales | 6 | 2025-07-01 | Media | Terminado | Se valida el ingreso y todas las funcionalidades dentro del nuevo ID |  | Cambio de IDE
REQ005 | Búsqueda ineficiente de clientes | Buscar clientes por atributos y editar/borrar mensajes | Para encontrar clientes especificos de manera sencilla | Administradora | Se implementara filtros dentro de los atributos para poder buscar a los clientes en base al atributo | Ian Escobar | 6 | 2025-07-15 | Media | No iniciado | se verifica si al aplicar el filtro solo filtra por el campo que se requiere y no por otros |  | Filtracion atributos de clientes
REQ006 | No existen mensajes prederminados | Realizar mensajes prederminados para los clientes, basados en fechas conmemorativas. | Motivar compras anticipadas con mensajes predeterminados. | Administradora | Creacion de mensajes predeterminados, que puedan ser editables dentro del programa | Alejandro De La Cruz | 6 | 2025-07-30 | Media | No iniciado | El administrador, verifica que el mensaje este correcto, sino, se puede editar en ese momento antes del envio masivo |  | Creacion de mensajes
REQ007 | No hay envío automático de mensajes | Programar envíos automáticos en base a fechas registradas | Para garantizar comunicación oportuna sin intervención manual | Administradora | Activar botones de previsualización de contactos y mensajería masiva. | Santiago Nogales | 6 | 2025-08-07 | Media | No iniciado | Verificar que el mensaje se envíe solo si se presiona el boton de envio masivo |  | Envio automatico de mensajes
validar que se puedan ingresar los datos y guardarse con un mensaje
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administradora |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Santiago Nogales
| QUE | Creacion de un menu funcional que permita ver las opciones de clientes |  | PARA QUE | para poder ingresar clientes |  | COMO | creacion de un menu funcional, creacion de opciones relacionadas a los clientes con respectivos atributos
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | validar que las opciones puedan ingresarse |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)