## Hoja1
Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM
GRUPO #2
Tema del proyecto: Elegant Love
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto | Duración | Fecha inicio | Fecha final | Responsables
✗ | Planificación del proyecto | 11 días | 2025-04-28 | 2025-05-09 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Reunión inicial | — | — | — | —
✗ | Elaboración del perfil del proyecto en base al proyecto "Details Love" | 9 días | 2025-04-28 | 2025-05-07 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Creación de borrador de entrevista para el viernes | 4 días | 2025-05-05 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | IAN ESCOBAR
✗ | Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Manual de historias de usuario | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del marco de trabajo en Excel | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Organización de carpetas del GitHub | 1 día | 2025-05-05 | 2025-05-05 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | 3 días | 2025-04-25 | 2025-04-28 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Creación de la lista de interesados | 3 días | 2025-04-25 | 2025-04-28 | IAN ESCOBAR
✓ | Definición del proyecto a trabajar | 1 día | 2025-04-28 | 2025-04-28 | IAN ESCOBAR
✓ | Creación del repositorio en GitHub | 3 días | 2025-04-30 | 2025-05-02 | IAN ESCOBAR
✓ | Investigación método de resolución 5W y 2H | 1 día | 2025-05-02 | 2025-05-02 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Creación del trabajo FODA | 1 día | 2025-05-05 | 2025-05-05 | ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES
| Respecto a la programacion | Horas | Fecha inicio | Fecha final | Responsables
✗ | Crear una interfaz amigable para ingresar datos del administrador. | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Santiago Nogales
✗ | Crear credenciales de acceso para el administrador. | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Santiago Nogales
✗ | Verificar inicio de sesión del administrador con mensaje de "acceso con éxito". | 3 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | Santiago Nogales
✗ | Crear atributos de cliente dentro de la interfaz. | 5 | 2025-06-23 | 2025-06-20 | Alejandro De La Cruz
✗ | Digitalizar la base de datos física en la interfaz. | 3 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | Alejandro De La Cruz
✗ | Cargar los datos digitalizados a la base de datos del sistema. | 3 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Alejandro De La Cruz
✗ | Crear campos en la base de datos según los atributos del cliente. | 5 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | Santiago Nogales
✗ | Implementar un buscador de clientes en la interfaz. | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Santiago Nogales
✗ | Permitir edición de atributos del cliente mediante botón de "edición". | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Santiago Nogales
✗ | Crear filtros aplicables a los atributos del cliente. | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Ian Escobar
✗ | Añadir opciones de filtro a la interfaz. | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | Ian Escobar
✗ | Crear un mensaje que permita restaurar los filtros. | 3 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | Ian Escobar
✗ | Crear mensajes predeterminados con la información necesaria. | 2 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | Alejandro De La Cruz
✗ | Verificar ortografía y añadir emojis para hacerlos dinámicos. | 5 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Santiago Nogales
✗ | Permitir que el administrador valide los mensajes antes de enviarlos. | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | Ian Escobar
✗ | Permitir selección de clientes mediante botón. | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | Alejandro De La Cruz
✗ | Mostrar mensaje de confirmación antes del envío. | 5 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | Ian Escobar
✗ | Mostrar mensaje de verificación tras el envío exitoso. | 3 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | Santiago Nogales