## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Actualiuzacion visual | controlar que solo el administrador ingrese al sistema |  | Alta | terminada

## sprint2
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Cambio de IDE | Administrador | Ingresar al sistema | Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Cambio IDE desarrollo.de c++ a java |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-2 | Botones funcionales |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-3 | Visualizacion dinamica |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ001-3 | 5 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 3
Horas Estimadas | 8 | 88 | 89 | 61 | 29 | 19
Horas Estimadas Restantes | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO