## Hoja1
Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM
GRUPO #2
Tema del proyecto: Elegant Love
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto | Duración | Fecha inicio | Fecha final | Responsables
✗ | Planificación del proyecto | 11 días | 2025-04-28 | 2025-04-30 | TODOS
✗ | Reunión inicial | 1 día | 2025-04-28 | 2025-04-28 | TODOS
✗ | Elaboración del perfil del proyecto en base al proyecto "Elegant love" | 3 días | 2025-04-29 | 2025-05-02 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Creación de borrador de entrevista para el viernes | 2 días | 2025-05-06 | 2025-05-07 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | IAN ESCOBAR
✗ | Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil | 1 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Manual de historias de usuario | 1 días | 2025-05-10 | 2025-05-11 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del marco de trabajo en Excel | 1 días | 2025-05-11 | 2025-05-12 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Organización de carpetas del GitHub | 1 día | 2025-05-13 | 2025-05-13 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | 1 días | 2025-05-14 | 2025-05-15 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Creación de la lista de interesados | 2 días | 2025-05-15 | 2025-05-16 | TODOS
✓ | Definición del proyecto a trabajar | 2 día | 2025-05-16 | 2025-05-17 | TODOS
✓ | Creación del repositorio en GitHub | 2 días | 2025-05-17 | 2025-05-18 | TODOS
✓ | Investigación método de resolución 5W y 2H | 1 día | 2025-05-18 | 2025-05-19 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Creación del trabajo FODA | 1 día | 2025-05-19 | 2025-05-21 | TODOS
| Impementación "JIRA" | 1 día | 2025-05-21 | 2025-05-22 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | REQ001 Seguridad al ingreso | 2 días | 2025-05-23 | 2025-05-25 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | REQ002 Base de datos | 2 días | 2025-05-26 | 2025-05-28 | IAN ESCOBAR
✓ | REQ003 Edición de base de datos | 2 días | 2025-05-29 | 2025-05-31 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Pruebas caja blanca y caja negra | 2 días | 2025-06-01 | 2025-06-03 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Pruebas tester | 2 días | 2025-06-04 | 2025-06-05 | IAN ESCOBAR
✓ | Presentación RQ001,RQ002,RQ003. Funcional (VIDEO) | 1 días | 2025-06-05 | 2025-06-06 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Finalización del sprint 1 | 1 días | 2025-06-06 | 2025-06-07 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Acta de compromiso | 1 días | 2025-06-07 | 2025-06-08 | IAN ESCOBAR
✓ | REQ004 Cambio de IDE | 2 días | 09/06/2025 | 2025-06-11 | IAN ESCOBAR
| Pruebas tester | 1 días | 2025-06-12 | 2025-06-13 | TODOS
✓ | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | 1 días | 2025-06-13 | 2025-06-14 | TODOS
✓ | Finalización del sprint 2 | 3 días | 2025-06-14 | 2025-06-17 | IAN ESCOBAR
Implementacion kanban
✓ | Acta de compromiso
✓ | REQ005 Filtración atributos de clientes
✓ | REQ006 Creación de mensajes
✓ | Finalización del sprint 3
✓ | REQ007 Conexión con medios de mensajería
✓ | REQ008 Envió automático de mensajes
✓ | Finalización del sprint 4

## Hoja2
Planificación del proyecto – 28/04/2025 al 30/04/2025
Reunión inicial – 28/04/2025
Elaboración del perfil del proyecto (Details Love) – 29/04/2025 al 02/05/2025
Creación de borrador de entrevista para el viernes – 03/05/2025 al 05/05/2025
Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado – 06/05/2025 al 07/05/2025
Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil – 08/05/2025 al 09/05/2025
Manual de historias de usuario – 10/05/2025 al 11/05/2025
Corrección del marco de trabajo en Excel – 12/05/2025
Organización de carpetas del GitHub – 13/05/2025
Búsqueda de interesados para el proyecto – 14/05/2025 al 15/05/2025
Creación de la lista de interesados – 16/05/2025
Definición del proyecto a trabajar – 17/05/2025
Creación del repositorio en GitHub – 18/05/2025
Investigación método de resolución 5W y 2H – 19/05/2025
Creación del trabajo FODA – 20/05/2025
Implementación "JIRA" – 21/05/2025 al 22/05/2025
REQ001 Seguridad al ingreso – 23/05/2025 al 25/05/2025
REQ002 Base de datos – 26/05/2025 al 28/05/2025
REQ003 Edición de base de datos – 29/05/2025 al 31/05/2025
Pruebas caja blanca y caja negra – 01/06/2025 al 03/06/2025
Pruebas tester – 04/06/2025 al 05/06/2025
Presentación REQ001, REQ002, REQ003 (VIDEO) – 06/06/2025
Finalización del sprint 1 – 07/06/2025
Acta de compromiso – 08/06/2025
REQ004 Cambio de IDE – 09/06/2025 al 11/06/2025
Pruebas REQ004 – 12/06/2025 al 13/06/2025
Presentación REQ004 Funcional (VIDEO) – 14/06/2025
Finalización del sprint 2 – 15/06/2025
Implementación Kanban – 16/06/2025 al 17/06/2025