## Hoja1
Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM
GRUPO #2
Tema del proyecto: Elegant Love
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto | Duración | Fecha inicio | Fecha final | Responsables
✗ | Planificación del proyecto | 11 días | 2025-04-28 | 2025-04-30 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Reunión inicial | 1 día | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Todos
✗ | Elaboración del perfil del proyecto en base al proyecto "Details Love" | 3 días | 2025-04-29 | 2025-05-02 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Creación de borrador de entrevista para el viernes | 2 días | 2025-05-06 | 2025-05-07 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | IAN ESCOBAR
✗ | Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil | 1 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Manual de historias de usuario | 1 días | 2025-05-10 | 2025-05-11 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del marco de trabajo en Excel | 1 días | 2025-05-11 | 2025-05-12 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Organización de carpetas del GitHub | 1 día | 2025-05-13 | 2025-05-13 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | 1 días | 2025-05-14 | 2025-05-15 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Creación de la lista de interesados | 2 días | 2025-05-15 | 2025-05-16 | IAN ESCOBAR
✓ | Definición del proyecto a trabajar | 2 día | 2025-05-16 | 2025-05-17 | IAN ESCOBAR
✓ | Creación del repositorio en GitHub | 2 días | 2025-05-17 | 2025-05-18 | IAN ESCOBAR
✓ | Investigación método de resolución 5W y 2H | 1 día | 2025-05-18 | 2025-05-19 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Creación del trabajo FODA | 1 día | 2025-05-19 | 2025-05-21 | ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES
| Impementación "JIRA" | 1 día | 2025-05-21 | 2025-05-22 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | REQ001 Seguridad al ingreso | 2 días | 2025-05-23 | 2025-05-25 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | REQ002 Base de datos | 2 días | 2025-05-26 | 2025-05-28 | IAN ESCOBAR
✓ | REQ003 Edición de base de datos | 2 días | 2025-05-29 | 2025-05-31 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Pruebas caja blanca y caja negra | 2 días | 2025-06-01 | 2025-06-03 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
| Pruebas tester | 2 días | 2025-06-04 | 2025-06-05 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Presentación RQ001,RQ002,RQ003. Funcional (VIDEO) | 1 días | 2025-06-05 | 2025-06-06 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Finalización del sprint 1 | 1 días | 2025-06-06 | 2025-06-07 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Acta de compromiso | 1 días | 2025-06-07 | 2025-06-08 | IAN ESCOBAR
✓ | REQ004 Cambio de IDE | 2 días | 09/06/2025 | 2025-06-11 | IAN ESCOBAR
✓ | Pruebas tester | 1 días | 2025-06-12 | 2025-06-13 | IAN ESCOBAR
✓ | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | 1 días | 2025-06-13 | 2025-06-14 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Finalización del sprint 2 | 3 días | 2025-06-14 | 2025-06-15 | ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES
✓ | Implementacion kanban | 2 días | 2025-07-14 | 2025-07-15 | IAN ESCOBAR
✓ | Acta de compromiso | 1 días | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Todos
✓ | REQ005 Filtración atributos de clientes
✓ | REQ006 Creación de mensajes
✓ | Finalización del sprint 3
✓ | REQ007 Conexión con medios de mensajería
✓ | REQ008 Envió automático de mensajes
✓ | Finalización del sprint 4