## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Credenciales para el administrador ingreso al sistema | controlar que solo el administrador ingrese al sistema |  | Alta | no iniciada
REQ002 | Base de datos | Administrador | Digitalizar datos ya obtenidos | tener facilidad para vizualizar los datos desde cualquier medio tecnológico |  | Alta | no iniciada
REQ003 | Edicion de base de datos | Administrador | Editar y actulizar datos de clientes ya obtenidos | tener una base de datos editable en tiempo real con infromacion verificada |  | Alta | no iniciada
REQ004 | Filtracion atributos de clientes | Administrador | Tener atributos como, nombre, CI, correo, fecha de compra, numero telefónico | Buscar con mayo facilidad a clientes potenciales en la base de datos |  | Alta | no iniciada
REQ005 | Creacion de mensajes | Administrador | Tener mensajes plantillas en base a la ocacion | modificar mensajes en base a lo que el administrador necesite |  | Alta | no iniciada
REQ006 | Envio automatico de mensajes | Administrador | Enviar mensaje automáticos en base a los datos de los clientes que necesito | envíar mensajes adecuados a los nuevos clientes |  | Alta | no iniciada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Ingresar al sistema | Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de las credenciales para que el administrador pueda iniciar sesion |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-2 | el administrador debe iniciar con sus credenciales |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-3 | el administrador puedo entrar al sistema |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ002 | Base de datos | Administrador | Asignar mensajes y editar | Diseñar menú para asignar mensajes a fechas y generar reportes |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Obtencion de datos de la base de datos ya existente |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 5
REQ002-2 | Digitalizacion de la base de datos existente |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ002-3 | Cargar los datos a la base de datos |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ003 | Edicion de base de datos | Administrador | Busqueda de clientes registrados | Implementar búsqueda por teléfono (solo números) y opciones de edición/borrado |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creacion de campos para modificar datos en base a los atributos de los clientes |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ003-2 | Creacion de buscador dentro de la base de datos |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ003-3 | Si es necesario administrador pueda modificar datos |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ004 | Filtracion atributos de clientes | Administrador | Filtrado de clientes por fechas | Crear filtro de búsqueda por fecha con formato numérico (dd/mm/aaaa) |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creacion de un menu de filtración |  |  |  | Ian Escobar |  | 5
REQ004-2 | Añadir opciones de filtro |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ004-3 | Administrador utiliza los filtros para una mejor lectura de datos |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ005 | Creacion de mensajes | Administrador | Programacion de mensajes | Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Se crean mensajes prederminados con la información necesaria para poder enviarla |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ005-2 | Se verifica la ortografía y se añaden emojis para un mensaje más dinámico y entendible |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ005-3 | El administrador verificará que los mensajes sean los adecuados para ser enviados |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ006 | Envio automatico de mensajes | Administrador | Programacion de mensajes | Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas |  | Alta | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Seleccionar a los clientes que se va a enviar el mensaje |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ006-2 | Verificar a qué clientes se desea enviar los mensajes |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ006-3 | Mensaje que verifica que se enviaron todos los mensajes a los destinatarios |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ001-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ004-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ005-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ005-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 116 | 88 | 89 | 61 | 29 | 19
Horas Estimadas Restantes | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO