## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 49 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (1 de 49) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 49) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 49) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (48 de 49) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 49) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 49) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 49) |  | ^ | 8 | (0 de 49) | ^ | 9 | (0 de 49) | ^ | 10 | (0 de 49) | ^
| Tarea 48: | Defensa Final Proyecto | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
| Descripción: | Presentacion Final Del Proyecto | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
| Inicio: | 2025-08-04 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-08-04 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Final: | 2025-08-04 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | TODOS | [11 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 47: | Finalización del sprint 4 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Finalizacion del sprint 4 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 46: | Pruebas caja blanca y caja negra sprint 4 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Caja Negra Y Caja Blanca Sprint 4 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | ALEJANDRO DE LA CRUZ
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 45: | REQ008 Envió automático de mensajes | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Implementacion REQ008 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | SANTIAGO NOGALES
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 44: | REQ007 Conexión con medios de mensajería | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Implementacion REQ007 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-08-03 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | SANTIAGO NOGALES
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 43: | Finalización del sprint 3 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Finalizacion del sprint 3 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-25 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-25 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-25 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 42: | Pruebas tester sprint 3 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Pruebas del Sprint 3 con el tester | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-25 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-25 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-25 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | GRUPO Y TESTER
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 41: | Pruebas caja blanca y caja negra sprint 3 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Caja Negra Y Caja Blanca Sprint 3 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | ALEJANDRO DE LA CRUZ
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 40: | REQ006 Creación de mensajes | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Implementacion REQ006 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | SANTIAGO NOGALES
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 39: | REQ005 Filtración atributos de clientes | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Implementacion REQ005 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-13 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-13 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | SANTIAGO NOGALES
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 38: | Acta compromiso | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Acta compromiso | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 37: | Implementacion kanban | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Realizacion del Kanvan | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-15 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 2 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | IAN ESCOBAR
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 36: | Finalización del sprint 2 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Finalizacion del sprint 2 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-14 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 35: | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Presentacion del sprint 2 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-13 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-13 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-13 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 34: | Pruebas tester sprint 2 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Pruebas del Sprint 2 con el tester | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-12 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-12 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-12 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | GRUPO Y TESTER
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 33: | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Mostrar requisito funcionando en video | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-11 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-11 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-11 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 32: | Pruebas caja blanca y caja negra sprint 2 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Caja Negra Y Caja Blanca Sprint 2 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-11 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-11 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-11 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | ALEJANDRO DE LA CRUZ
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 31: | REQ004 Cambio de IDE | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Modificar entorno de desarrollo | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-07 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-09 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-09 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | SANTIAGO NOGALES
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 30: | Finalización del sprint 1 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Cierre de primer ciclo | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 29: | Acta de compromiso (Sprint_1) | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Confirmar objetivos acordados | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-07-01 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | TODOS
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 28: | Pruebas tester. (Video) | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Validar requisitos en video | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-30 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-30 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-30 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | GRUPO Y TESTER
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 27: | Presentación RQ001,RQ002,RQ003. Funcional (VIDEO) | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Mostrar requisitos funcionando | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-06-27 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-06-27 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-06-27 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | Buscar un clente para el proyecto | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 1
COMPLETADO | URGENTE | Creación de la lista de interesados | Creación de la lista de interesados | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 3 días | 0 días | IAN ESCOBAR | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | Creación de borrador de entrevista | Creación de borrador de entrevista | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 3 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | Identificar personas clave del proyecto | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | Creación de la lista de interesados | Registrar actores principales | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 3 días | 0 días | IAN ESCOBAR | Tarea 5
COMPLETADO | NORMAL | Creación de borrador de entrevista | Crear guía de preguntas | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 3 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | Reunión inicial | Presentación del proyecto | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planificación del proyecto | Definir etapas y tareas | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Creación del trabajo FODA | Analizar fortalezas y debilidades | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 9
COMPLETADO | URGENTE | Investigación método de resolución 5W y 2H | Investigar causas y soluciones | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 10
COMPLETADO | NORMAL | Creación del perfil del proyecto con el cliente acordado | Definir objetivos del cliente | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 días | 0 días | IAN ESCOBAR | Tarea 11
COMPLETADO | NORMAL | Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil | Organizar actividades con fechas | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 12
COMPLETADO | URGENTE | Creación del repositorio en GitHub | Crear espacio de trabajo | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2 días | 0 días | IAN ESCOBAR | Tarea 13
COMPLETADO | IMPORTANTE | Historias de usuario | Redactar necesidades del usuario | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 14
COMPLETADO | IMPORTANTE | Elaboración backlog | Elaboración backlog | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 6 días | 0 días | TODOS | Tarea 15
COMPLETADO | NORMAL | Reunión Historia de usuario v_1 | Discutir primera versión | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Reunión Historia de usuario v_2 | Revisar segunda versión | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | Corrección del marco de trabajo en Excel | Ajustar cronograma en Excel | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 18
COMPLETADO | IMPORTANTE | Organización de carpetas del GitHub | Organizar archivos del proyecto | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 19
COMPLETADO | NORMAL | Presentacion Maquetado funcional | Mostrar diseño visual interactivo | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | Impementación "JIRA" | Configurar gestión de tareas | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 21
COMPLETADO | NORMAL | Presentación JIRA | Explicar uso de JIRA | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 22
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ001 Seguridad al ingreso | Validar ingreso al sistema | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 23
COMPLETADO | NORMAL | REQ002 Base de datos | Crear estructura de datos | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 días | 0 días | IAN ESCOBAR | Tarea 24
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ003 Edición de base de datos | Modificar datos almacenados | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 25
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas caja blanca y caja negra sprint1 | Verificar funcionamiento interno/externo | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 26
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentación RQ001,RQ002,RQ003. Funcional (VIDEO) | Mostrar requisitos funcionando | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 27
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas tester. (Video) | Validar requisitos en video | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 días | 0 días | GRUPO Y TESTER | Tarea 28
COMPLETADO | IMPORTANTE | Acta de compromiso (Sprint_1) | Confirmar objetivos acordados | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 29
COMPLETADO | IMPORTANTE | Finalización del sprint 1 | Cierre de primer ciclo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 30
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ004 Cambio de IDE | Modificar entorno de desarrollo | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 3 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 31
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas caja blanca y caja negra sprint 2 | Caja Negra Y Caja Blanca Sprint 2 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 32
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | Mostrar requisito funcionando en video | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 33
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas tester sprint 2 | Pruebas del Sprint 2 con el tester | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1 días | 0 días | GRUPO Y TESTER | Tarea 34
COMPLETADO | IMPORTANTE | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | Presentacion del sprint 2 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 35
COMPLETADO | IMPORTANTE | Finalización del sprint 2 | Finalizacion del sprint 2 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 36
COMPLETADO | IMPORTANTE | Implementacion kanban | Realizacion del Kanvan | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2 días | 0 días | IAN ESCOBAR | Tarea 37
COMPLETADO | IMPORTANTE | Acta compromiso | Acta compromiso | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 38
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ005 Filtración atributos de clientes | Implementacion REQ005 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 39
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ006 Creación de mensajes | Implementacion REQ006 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 40
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas caja blanca y caja negra sprint 3 | Caja Negra Y Caja Blanca Sprint 3 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 41
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas tester sprint 3 | Pruebas del Sprint 3 con el tester | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 días | 0 días | GRUPO Y TESTER | Tarea 42
COMPLETADO | IMPORTANTE | Finalización del sprint 3 | Finalizacion del sprint 3 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 43
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ007 Conexión con medios de mensajería | Implementacion REQ007 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 44
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ008 Envió automático de mensajes | Implementacion REQ008 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 días | 0 días | SANTIAGO NOGALES | Tarea 45
COMPLETADO | IMPORTANTE | Pruebas caja blanca y caja negra sprint 4 | Caja Negra Y Caja Blanca Sprint 4 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 días | 0 días | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Tarea 46
COMPLETADO | IMPORTANTE | Finalización del sprint 4 | Finalizacion del sprint 4 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 47
POR HACER | IMPORTANTE | Defensa Final Proyecto | Presentacion Final Del Proyecto | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 días | 0 días | TODOS | Tarea 48
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  |  | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | ALEJANDRO DE LA CRUZ | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | SANTIAGO NOGALES | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | IAN ESCOBAR | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | GRUPO Y TESTER | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  | TODOS | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1
Tarea 2 | 4 | 1 | 1
Tarea 3 | 4 | 3 | 1
Tarea 4 | 4 | 3 | 1
Tarea 5 | 4 | 3 | 1
Tarea 6 | 4 | 3 | 1
Tarea 7 | 4 | 3 | 1
Tarea 8 | 4 | 2 | 1
Tarea 9 | 4 | 2 | 1
Tarea 10 | 4 | 1 | 1
Tarea 11 | 4 | 3 | 1
Tarea 12 | 4 | 3 | 1
Tarea 13 | 4 | 1 | 1
Tarea 14 | 4 | 2 | 1
Tarea 15 | 4 | 2 | 1
Tarea 16 | 4 | 3 | 1
Tarea 17 | 4 | 2 | 1
Tarea 18 | 4 | 2 | 1
Tarea 19 | 4 | 2 | 1
Tarea 20 | 4 | 3 | 1
Tarea 21 | 4 | 2 | 1
Tarea 22 | 4 | 3 | 1
Tarea 23 | 4 | 2 | 1
Tarea 24 | 4 | 3 | 1
Tarea 25 | 4 | 2 | 1
Tarea 26 | 4 | 2 | 1
Tarea 27 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 28 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 29 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 30 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 31 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 32 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 33 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 34 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 35 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 36 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 37 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 38 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 39 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 40 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 41 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 42 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 43 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 44 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 45 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 46 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 47 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 48 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 48 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 48 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 47 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 47 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 47 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 47 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 47 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 47 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 47 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 47 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 47 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 46 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 46 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 46 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 46 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 46 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 25 | 3 | 46 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 26 | 3 | 46 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27 | 3 | 46 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 46 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 29 | 4 | 45 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 30 | 4 | 45 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 31 | 4 | 45 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 4 | 45 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 33 | 4 | 45 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 34 | 4 | 45 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 35 | 4 | 45 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 36 | 4 | 45 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 37 | 4 | 45 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 38 | 5 | 44 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 39 | 5 | 44 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 40 | 5 | 44 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 41 | 5 | 44 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 42 | 5 | 44 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 43 | 5 | 44 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 44 | 5 | 44 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 45 | 5 | 44 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 46 | 5 | 44 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 47 | 6 | 43 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
48 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 43 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 42 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 41 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 40 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 39 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 39 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 38 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 37 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 36 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 35 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 34 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 33 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 32 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 31 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 30 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 29 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 28 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 27 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >