## Hoja1
Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM
GRUPO #2
Tema del proyecto: Elegant Love
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto | Duración | Fecha inicio | Fecha final | Responsables
✗ | Planificación del proyecto | 11 días | 2025-04-28 | 2025-05-09 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Reunión inicial | — | — | — | —
✗ | Elaboración del perfil del proyecto en base al proyecto "Details Love" | 9 días | 2025-04-28 | 2025-05-07 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Creación de borrador de entrevista para el viernes | 4 días | 2025-05-05 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del perfil del proyecto con el cliente acordado | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | IAN ESCOBAR
✗ | Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | SANTIAGO NOGALES
✗ | Manual de historias de usuario | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Corrección del marco de trabajo en Excel | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✗ | Organización de carpetas del GitHub | 1 día | 2025-05-05 | 2025-05-05 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | 3 días | 2025-04-25 | 2025-04-28 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Creación de la lista de interesados | 3 días | 2025-04-25 | 2025-04-28 | IAN ESCOBAR
✓ | Definición del proyecto a trabajar | 1 día | 2025-04-28 | 2025-04-28 | IAN ESCOBAR
✓ | Creación del repositorio en GitHub | 3 días | 2025-04-30 | 2025-05-02 | IAN ESCOBAR
✓ | Investigación método de resolución 5W y 2H | 1 día | 2025-05-02 | 2025-05-02 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Creación del trabajo FODA | 1 día | 2025-05-05 | 2025-05-05 | ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES