## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | así podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Credenciales para el administrador ingreso al sistema | controlar que solo el administrador ingrese al sistema |  | Alta | Terminado
REQ002 | Base de datos | Administrador | Digitalizar datos ya obtenidos | tener facilidad para visualizar los datos desde cualquier medio tecnológico |  | Alta | Terminado
REQ003 | Edición de base de datos | Administrador | Editar y actualizar datos de clientes ya obtenidos | tener una base de datos editable en tiempo real con información verificada |  | Alta | Terminado
REQ004 | Cambio de IDE | Administrador | Necesitamos trasladarnos de id C++ a Java ya que no es GUI | Tener una interfaz mas amigable y fluida que completa la visión del cliente |  | Alta | Terminado
REQ005 | Filtración atributos de clientes | Administrador | Tener atributos como, nombre, CI, correo, fecha de compra, numero telefónico | Buscar con mayo facilidad a clientes potenciales en la base de datos |  | Alta | En proceso
REQ006 | Creación de mensajes | Administrador | Tener mensajes plantillas en base a la ocasión | modificar mensajes en base a lo que el administrador necesite |  | media | En proceso
REQ007 | Conexión con medios de mensajería | Administrador | Conectar aplicaciones de mensajería como WhatsApp al programa | tener acceso a los contactos adquiriendo facilidad para visualizar los clientes |  | media | no iniciada
REQ008 | Envió automático de mensajes | Administrador | Enviar mensaje automáticos en base a los datos de los clientes que necesito | enviar mensajes adecuados a los nuevos clientes |  | media | no iniciada

## sprint
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Seguridad al ingreso | Administrador | Ingresar al sistema | Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de interfaz amigable y entendible para que se puedan ingresar datos del administrador |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-2 | Creación de las credenciales para que el administrador pueda iniciar sesión |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ001-3 | Verificar que el administrador pueda ingresar al sistema con dichas credenciales mediante un mensaje de "acceso con éxito" |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ002 | Base de datos | Administrador | Asignar mensajes y editar | Diseñar menú para asignar mensajes a fechas y generar reportes |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Creación de atributos de los clientes dentro de la interfaz |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 5
REQ002-2 | Digitalización de la base de datos física en la interfaz |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ002-3 | Cargar los datos a la base de datos |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 3
REQ003 | Edición de base de datos | Administrador | Búsqueda de clientes registrados | Implementar búsqueda por teléfono (solo números) y opciones de edición/borrado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creación de campos en base a los atributos del cliente |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ003-2 | Creación de buscador dentro de la interfaz en la base de datos |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
REQ003-3 | Permitir que los atributos del cliente se puedan editar mediante a un botón de "edición" |  |  |  | Santiago Nogales |  | 3
SPRINT 2
REQ004 | Cambio de IDE | Administrador | Cambiar de Ide | obtener una interfaz mas dinámica que complemente la visión del emprendedor |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Cambio IDE desarrollo. De c++ a java |  |  |  | Ian Escobar |  | 5
REQ004-2 | Botones funcionales |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ004-3 | Visualización dinámica |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
SPRINT 3
REQ005 | Filtración atributos de clientes | Administrador | Filtrado de clientes por fechas | Crear filtro de búsqueda por fecha con formato numérico (de/mm/aaaa) |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creación de filtros dentro de los atributos del cliente |  |  |  | Ian Escobar |  | 5
REQ005-2 | Añadir opciones de filtro |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ005-3 | Creación de un mensaje que permita restaurar los filtros |  |  |  | Ian Escobar |  | 3
REQ006 | Creación de mensajes | Administrador | Programación de mensajes | Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas |  | media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Se crean mensajes pregerminados con la información necesaria para poder enviarla |  |  |  | Santiago Nogales |  | 5
REQ006-2 | Se verifica la ortografía y se añaden emojis para un mensaje más dinámico y entendible |  |  |  | Ian Escobar |  | 2
REQ006-3 | El administrador verificará que los mensajes sean los adecuados para ser enviados |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 1
SPRINT 4
REQ007 | Conexión con medios de mensajería | Administrador | Programación de mensajes | Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas |  | media | No inicializado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Implementar botones que muestren la conexión con el medio de mensajería "WhatsApp" |  |  |  | Santiago Nogales |  | 4
REQ007-2 | permitir mediante ir o SMS de seguridad la conexión con el medio de mensajería |  |  |  | Ian Escobar |  | 2
REQ007-3 | mostrar mensaje de conexión exitosa |  |  |  | Alejandro De La Cruz |  | 1

## burdonchart
|  | Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  | Semana 3 |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 5 |  |  | Semana 6 |  |  | Semana 7 |  |  | Semana 8 |  |  | Semana 9 |  |  | Semana 10 |  |  | Semana 11 |  |  | Semana 12 |  |  | Semana 13 |  |  | Semana 14 |  |  | Semana 15 |  |  | Semana 16
| Estimado | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  |  |  | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
REQ004-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
Horas Estimadas | 70 | 62 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8
Horas Estimadas Restantes | 70 | 68.7083 | 67.5833 | 66.4583 | 65.3333 | 64.2083 | 63.0833 | 61.9583 | 60.8333 | 59.7083 | 58.5833 | 57.4583 | 56.3333 | 55.2083 | 54.1042 | 53.0208 | 51.9375 | 50.8542 | 49.7917 | 48.7292 | 47.6875 | 46.6458 | 45.6042 | 44.5625 | 43.5417 | 42.5625 | 41.6458 | 40.7917 | 40 | 39.25 | 38.5417 | 37.875 | 37.2292 | 36.625 | 36.0417 | 35.4792 | 34.9583 | 34.4583 | 33.9792 | 33.5208 | 33.1042 | 32.7083 | 32.3542 | 32.0208 | 31.7083 | 31.4792 | 31.2917 | 31.125 | 30.9583
Durante el proceso de desarrollo del producto software, CONCLUSIÓN DEL ESFUERZO CALCULADO
Concluciones
Documentación Organizada pero con Oportunidades de Mejora El formato actual permite identificar claramente los requisitos, tareas y responsables, pero podría optimizarse para facilitar el seguimiento y la medición del progreso real. Seguimiento de Horas vs. Progreso Real Aunque se registran las horas trabajadas, no existe una correlación clara entre el tiempo invertido y el avance en las funcionalidades pero nos permite mantener un seguimiento.
Recomendaciones
1. Implementar Criterios de Aceptación y Definición de "Terminado" Qué hacer: Para cada subtarea, agregar una columna con criterios de aceptación medibles (ej.: *"REQ001-3: El sistema muestra 'Acceso con éxito' solo si las credenciales son válidas"*). Beneficio: Reduce ambigüedades y asegura que las tareas se completen con el estándar esperado. 2. Adoptar Herramientas Visuales para Monitoreo Continuo Qué hacer: Usar un gráfico de Burndown (en Excel, Jira o herramientas como ClickUp) para comparar horas trabajadas vs. horas planificadas diariamente. Complementar con un tablero Kanban (To Do/Doing/Done) para visibilidad del estado de las tareas. Beneficio: Identifica rápidamente desviaciones (ej.: tareas estancadas) y permite ajustar recursos o prioridades.