## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No se pueden registrar datos clave de clientes (nombre, contacto, fechas) | Registrar datos personales de clientes y fechas importantes | Para personalizar interacciones y recordar eventos relevantes | Administradora | - Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo) | Santiago Nogales | 6 | 2025-05-22 | Alta | En proceso | - Validar que no se guarde si faltan datos obligatorios |  | Mensajes predeterminados
REQ002 | No hay gestión automatizada de mensajes asociados a fechas | Asignar mensajes a fechas específicas y descargar registros | Para personalizar interacciones y recordar eventos relevantes | Administradora | - Diseñar menú para asignar mensajes a fechas y generar reportes | Alejandro De La Cruz | 6 | 2025-05-30 | Alta | En proceso | - Verificar que mensajes con +160 caracteres muestren error |  | Base de datos
REQ003 | Búsqueda ineficiente de clientes | Buscar clientes por teléfono y editar/borrar mensajes | Para agilizar actualizaciones y correcciones | Administradora | - Implementar búsqueda por teléfono (solo números) y opciones de edición/borrado | Ian Escobar | 6 | 2025-06-15 | Media | No iniciado | - Validar que no se permitan letras en el campo de teléfono |  | Edicion y duplicado de contactos
REQ004 | No se pueden filtrar clientes por fechas | Buscar clientes por fechas específicas (ej: cumpleaños, fecha especial) | Para preparar campañas o mensajes anticipados | Administradora | - Crear filtro de búsqueda por fecha con formato numérico (dd/mm/aaaa) | Alejandro De La Cruz | 6 | 2025-06-30 | Media | No iniciado | - Asegurar que solo acepte formatos de fecha válidos |  | Vizualizacion de información ingresada
REQ005 | No hay envío automático de mensajes | Programar envíos automáticos en fechas registradas | Para garantizar comunicación oportuna sin intervención manual | Administradora | - Desarrollar sistema de envío automático al coincidir la fecha actual con fechas registradas | Santiago Nogales | 6 | 2025-07-07 | Media | No iniciado | - Verificar que el mensaje se envíe solo si la fecha coincide |  | Seguridad del sistema
REQ006
REQ007
REQ008
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administradora |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Santiago Nogales
| QUE | Registrar datos personales de clientes y fechas importantes |  | PARA QUE | Para personalizar interacciones y recordar eventos relevantes |  | COMO | - Crear formulario de ingreso con campos obligatorios (nombre, teléfono, fechas de compra, Correo)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | - Validar que no se guarde si faltan datos obligatorios |  |  | COMENTARIOS | 0
HISTORIA DE USUARIO (HU)