## Hoja1
Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM
GRUPO #2
Tema del proyecto: Elegant Love
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto | Duración | Fecha inicio | Fecha final | Responsables
✓ | Búsqueda de interesados para implementar un proyecto por medio de software | 1 días | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Todos
✓ | Creación de la lista de interesados | 2 días | 2025-04-24 | 2025-04-26 | IAN ESCOBAR
✓ | Creación de borrador de entrevista | 2 días | 2025-04-26 | 2025-04-28 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Reunión inicial | 1 día | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Todos
✓ | Planificación del proyecto | 1 día | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Todos
✓ | Creación del trabajo FODA | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | ALEJANDRO DE LA CRUZ IAN ESCOBAR SANTIAGO NOGALES
✓ | Investigación método de resolución 5W y 2H | 1 día | 2025-05-08 | 2025-05-09 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Creación del perfil del proyecto con el cliente acordado | 3 días | 2025-05-09 | 2025-05-12 | IAN ESCOBAR
✓ | Creación del Cronograma Marco de trabajo ágil | 1 día | 2025-05-12 | 2025-05-13 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Creación del repositorio en GitHub | 1 día | 2025-05-13 | 2025-05-14 | IAN ESCOBAR
✓ | Historias de usuario | 1 día | 2025-05-15 | 2025-05-15 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Reunión Historia de usuario v_1 | 1 día | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Todos
✓ | Reunión Historia de usuario v_2 | 1 día | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Todos
✓ | Corrección del marco de trabajo en Excel | 1 día | 2025-06-17 | 2025-06-18 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Organización de carpetas del GitHub | 1 día | 2025-06-18 | 2025-06-19 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Presentacion Maquetado funcional | 1 día | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Todos
✓ | Impementación "JIRA" | 1 día | 2025-06-20 | 2025-06-21 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Presentación JIRA | 1 día | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Todos
✓ | REQ001 Seguridad al ingreso | 1 día | 2025-06-23 | 2025-06-23 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | REQ002 Base de datos | 1 día | 2025-06-24 | 2025-06-24 | IAN ESCOBAR
✓ | REQ003 Edición de base de datos | 1 día | 2025-06-25 | 2025-06-25 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Pruebas caja blanca y caja negra | 1 día | 2025-06-26 | 2025-06-26 | ALEJANDRO DE LA CRUZ
✓ | Presentación RQ001,RQ002,RQ003. Funcional (VIDEO) | 1 días | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Todos
✓ | Pruebas tester. (Video) | 1 día | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Todos
✓ | Acta de compromiso (Sprint_1) | 1 día | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Todos
✓ | Finalización del sprint 1 | 1 día | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Todos
✓ | REQ004 Cambio de IDE | 1 día | 2025-07-07 | 2025-07-09 | SANTIAGO NOGALES
✓ | Pruebas tester | 1 día | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Todos
✓ | Presentación RQ004 Funcional (VIDEO) | 1 día | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Todos
✓ | Finalización del sprint 2 | 1 día | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Todos
- | Implementacion kanban | 7 días | 2025-07-14 | 2025-07-21 | IAN ESCOBAR
- | Acta de compromiso | 1 día | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Todos
- | REQ005 Filtración atributos de clientes |  | 2025-07-18 |  | SANTIAGO NOGALES
- | REQ006 Creación de mensajes |  | 2025-07-18 |  | SANTIAGO NOGALES
- | Finalización del sprint 3
- | REQ007 Conexión con medios de mensajería
- | REQ008 Envió automático de mensajes
- | Finalización del sprint 4