## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Guardar registros de forma rapida y legible | Registrar datos de trabajadores a maquina de forma rapida y evitando confucion de caracteres | Centralizar y estructurar la información | Administradores | - Crear formulario con validación de campos - Implementar almacenamiento en archivo .txt - Validar duplicados | Ocler Delgado | 8 | Iteración 1 (Mes 1) | Alta | No iniciado | - Verificar que los datos persistan en el archivo - Intentar registrar datos duplicados |  | Registrar nuevo trabajador
REQ002 | Buscar registros | Facilitar la busqueda de datos de trabajadores por varios campos | Reducir tiempo de consultas | Administradores | - Implementar filtros (nombre, ID, departamento) - Crear función de exportación a CSV - Optimizar con índices en memoria | Ocler Delgado | 5 | Iteración 1 (Mes 1) | Alta | En proceso | - Buscar registros existentes y no existentes - Probar combinación de filtros |  | Gestión de búsqueda de datos
REQ003 | Edicion o actualizacion de registros | Poder editar de forma eficiente al actualizar o cambiar datos de los trabajadors | Garantizar integridad de datos | Administradores | - Bloquear registros durante edición - Generar logs de cambios - Validar rangos (ej. salarios) | Kevin Ramos | 5 | Iteración 2 (Mes 3) | Media | Atrasado | - Editar y verificar cambios - Revisar archivo de logs |  | Gestión de edición de datos
REQ004 | Mostrar los registros | Ver de forma rapida los registros existentes | Mostrar listado de empleados con opciones de ordenamiento | Administradores | - Implementar paginación (50 regs/página) - Permitir orden por columnas - Destacar errores | Diego Hidalgo | 10 | Iteración 1 (Mes 2) | Media | Terminado | - Comparar datos mostrados vs. archivo fuente - Probar orden ascendente/descendente |  | Visualización de datos
REQ005 | Eliminar registros | Eliminar registros que ya no seran necesarios | Añadir función de eliminación lógica o física en archivos .txt | Administradores | Crear confirmación de eliminación y actualización del archivo | Grupo de trabajo | 10 |  | Media | En proceso | Probar que el registro eliminado no aparezca en futuras búsquedas |  | Eliminación segura de datos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Administradores |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 10 |  | Media |  | Grupo de trabajo
| QUE | Eliminar registros que ya no seran necesarios |  | PARA QUE | Añadir función de eliminación lógica o física en archivos .txt |  | COMO | Crear confirmación de eliminación y actualización del archivo
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminación segura de datos
| PRUEBA |  | Probar que el registro eliminado no aparezca en futuras búsquedas |  |  | COMENTARIOS